## EP-LFo
Projets de protection contre les instabilités |  |  | Etude préliminaire/avant-projet - Annexe D1
Exigences et niveau de détail requis (d'après le Manuel CP)
Rubrique | Contenu | Remarques | Niveau de détail requis
Résumé |  | Résumé succinct des points 1 à 6.
1. Motif et mandat |  | Raison de l'élaboration du projet et attribution du mandat.
2. Contexte | Evénements historiques | Cadastre des événements.
| Caractéristiques du périmètre | Description détaillée des zones de déclenchement, de transit et de dépôt, pour chaque processus.
| Processus déterminants | Descriptions détaillées de chacun des processus et des interactions possibles.
| Mesures de protection existantes (notamment cadastre des ouvrages de protection) | Le cadastre des ouvrages de protection doit être disponible, complet (c.-à-d. conforme au modèle de géodonnées) et à jour, pour la zone de processus ou le bassin versant concernés.
3. Dommages potentiels / risques | Utilisations existantes et prévues | Selon l’annexe A6, selon la systématique d’EconoMe.
Description des dommages potentiels
4. Mesures nécessaires | Sécurité visée | Risque individuel de décès ; caractère supportable des risques encourus par les biens.
5. Planification des mesures (selon une approche intégrée fondée sur les risques) | Périmètre du projet, objectifs des mesures, étude de variantes avec estimation des coûts, combinaison optimale de mesures proposée, pesée des intérêts | Délimitation spatiale du système, avec ses éléments constitutifs. Planification des mesures selon une approche intégrée fondée sur les risques, y c. estimation de la réduction des risques, de la rentabilité (EconoMe pour les projets individuels, Riskko.ch pour les projets de l'offre de base) et de la limitation des risques à long terme ; estimation des coûts à 25 % près Explications concernant les critères de décision.
| Planification globale des mesures tenant compte du risque et de toutes les mesures de protection possibles (combinaison optimale de mesures d'aménagement du territoire, de mesures d'organisation, de mesures de génie biologique ou de mesures biologiques ainsi que de mesures techniques) | Lors de la planification des mesures, les changements climatiques sont pris en compte.
| Planification participative (y c. dialogue sur les risques) | Cf. tableau 25 (Manuel CP).
6. Informations complémentaires | • Conflits possibles • Responsables, bénéficiaires et personnes concernées possibles • Études techniques complémentaires requises | Utilisation du sol, nature et paysage, agriculture, etc. (implication des services cantonaux le plus tôt possible) pour déterminer d’éventuels dédommagements ou participations aux coûts.
7. Plans annexés | Périmètre du projet ou zone de processus au 1 : 25 000 Cartes d’intensité | Selon l’annexe A7 (Manuel CP).
| Situation des variantes examinées | Plan d’ensemble.
8. Impacts sur l'environnement | Enquête préliminaire d'impacts sur l'environnement | selon Manuel EIE OFEV, module 5
Le niveau de détail requis pour le projet est à déterminer au démarrage du mandat en fonction du contexte local, de l'importance du projet, etc. |  | Pas d'examen spécifique | 0
|  | Examen succinct : | 1
|  | Examen approfondi : | 2
Maître de l'ouvrage | Office de l'environnement
Signature | Signature

## PO-LFo
Projets de protection contre les instabilités |  |  | Projet d'ouvrage/Demande de subvention - Annexe D2
Exigences et niveau de détail requis (d'après le Manuel CP)
Rubrique | Contenu | Remarques | Niveau de détail requis
Résumé |  | Résumé succinct des points 1 à 10.
1. Résumé des étapes antérieures | Etude préliminaire, y compris documents de base utilisés Décisions prises
2. Evaluation des risques imputables aux processus déterminants | Scénarios évalués
| Evaluation exhaustive des risques | Selon l'annexe A7 (Manuel CP).
| Interactions possibles entre processus | Conséquence pour le choix de la variante.
Prise en compte et documentation de l'influence du changement climatique
3. Choix de la variante définitive | Justification du choix de la variante | Critères d’appréciation et de décision.
| Preuve de la réduction des risques | Calcul avec EconoMe (projets individuels) ou Riskko.ch.
4. Mesures planifiées | Bases de dimensionnement
| Description des mesures | Présentation des mesures d’aménagement du territoire et d’organisation, des mesures de génie biologique ou des mesures biologiques ainsi que des mesures techniques, y c. le plan de gestion des matériaux et le bilan correspondant.
| Capacité de surcharge et sécurité du système | Présentation de la robustesse des ouvrages et installations de protection.
| Limitation du risque résiduel à long terme | Avec prise en compte des changements climatiques.
5. Preuve de prestations supplémentaires | Selon l'annexe A9 (Manuel CP) | Uniquement pour les projets individuels.
6. Estimation des coûts | Bases pour le calcul des coûts
| Commentaires | Prise en compte de prix unitaires spéciaux.
| Preuve de la rentabilité | Calcul avec EconoMe (projets individuels) ou Riskko.ch.
7. Conflits et solutions | Utilisation du sol Nature et paysage Agriculture … | Prise en compte de conditions et obligations. Éventuellement acquisition de terrain ou justification de servitudes.
8. Bénéficiaires et leur participation | Planification participative | Détermination des intérêts et répartition des coûts entre les bénéficiaires directs n’ayant droit à aucune subvention.
9. Impacts sur l'environnement | Pour les projets impliquant l’exécution d’une EIE, un rapport séparé doit être établi et rendu accessible au public. Pour les autres projets, une notice d'impact est suffisante. | Art. 10b LPE, annexe, ch. 3, OEIE.
10. Calendrier |  | Calendrier des travaux, éventuellement fractionnés en étapes.
11. Organisation de l’entretien et plan de maintenance |  | Renseignements concernant les besoins d’entretien, désignation des organismes responsables.
12. Annexes | Périmètre du projet au 1 : 25 000
| Cartes d’intensité avant et après la mise en oeuvre des mesures | Représentation pour tous les scénarios déterminants.
Situation des mesures planifiées
Profils normaux
| Décision du gouvernement, approbation du projet par le canton | Y compris préavis des services cantonaux et jugements éventuels.
| Formulaires de l’OFEV | Données financières et techniques.
Résultats des calculs EconoMe
Le niveau de détail requis pour le projet est à déterminer au démarrage du mandat en fonction du contexte local, de l'importance du projet, etc. |  | Pas d'examen spécifique | 0
|  | Examen succinct : | 1
|  | Examen approfondi : | 2
Maître de l'ouvrage | Office de l'environnement
Signature | Signature