## EP-LACE
Projets de réaménagement de cours d'eau |  |  | Etude préliminaire / Avant-projet - Annexe E1
Exigences et niveau de détail requis (d'après le Manuel CP)
Rubrique | Contenu | Remarques | Niveau de détail requis
Résumé |  | Résumé succinct.
1. Bases | Bases du projet | Enumération des documents à la base du projet.
Etudes antérieures
2. Analyse de la situation | Caractéristiques du bassin versant (état actuel) :
| • Généralités | Structure géologique, pentes, résultats des planifications stratégiques de la renaturation.
| • Conditions hydrologiques, débit et régime d'écoulement | Débits, prélèvements, autres atteintes dans le contexte des changements climatiques.
| • Installation et utilisations dans le périmètre du projet | Zones bâties et surfaces utiles, loisirs de proximité, nature et paysage (IFP), pêche, eaux souterraines, sites contaminés, agriculture (p. ex. surfaces d’assolement, acquisition de terrain), économie forestière, gestion des eaux en agglomération, ISOS, sites militaires, utilisation des eaux (force hydraulique ; approvisionnement en eau potable).
• Conditions hydrogéologiques
• Conditions géologiques
| • Régime de charriage | Forme du cours d’eau, zones d’atterrissement et zones d’érosion, dépôts de gravier, substrat, débit solide charrié, installations à assainir et tronçons de cours d’eau gravement atteints.
Aspects à prendre en compte pour l'écologie :
• Etat des cours d'eau (écomorphologie niveau R)
| • Etat des fonctions naturelles : processus, structures et organismes | Processus : p. ex. dynamique de charriage. Structures : p. ex. largeur du fond du lit, écomorphologie ; inventaires de protection ; milieux intacts et atteintes. Organismes : p. ex. espèces prioritaires au niveau national et espèces des listes rouges, biocénoses ; néobiotes.
• Estimation du potentiel de dynamique
• Périmètre du projet
Aspects à prendre en compte pour la protection contre les crues :
• Événements historiques (cadastre des événements) • Capacité actuelle des chenaux • Cadastre des ouvrages de protection et évaluation des mesures de protection existantes dans le périmètre du projet • Types de danger possibles (inondation, érosion des berges, débordement de lave torrentielle, coulée de boue, ruissellement, et le cas échéant remontée de nappe phréatique) • Scénarios • Analyse des points faibles le long des cours d’eau • Situation de danger actuelle (cartes des dangers ou d’intensité)
| • Détermination de la largeur naturelle du fond du lit et du tracé naturel (état naturel) • État des processus, structures et organismes (état naturel et état proche de l’état naturel) • Identification et description des influences irréversibles à grande échelle sur les eaux et leur environnement (état proche de l’état naturel) | S’agissant de l’état proche de l’état naturel, toute influence humaine irrémédiable est prise en compte. Il s’agit p. ex. de déboisements, d’assèchements de zones humides et de détournements de cours d’eau (p. ex. dans un lac) à grande échelle. L’état proche de l’état naturel est souvent également appelé état de référence. Les débits et l’apport de matériaux charriés se basent sur les conditions climatiques actuelles.
| • Comparaison entre état actuel et état proche de l’état naturel déterminant la nécessité d’intervenir (analyse des déficits) | Détermination des déficits concernant l’état des processus, structures et organismes et l’espace réservé aux eaux. Identification et évaluation des atteintes résultant d’installations et d’utilisations.
3. Dommages potentiels / risque | Utilisations existantes et prévues Évaluation détaillée des risques potentiels (EconoMe ou Riskko.ch selon l'ampleur du projet) |  | Non pertinent pour les projets de revitalisation
4. Définition des objectifs | Nécessité d'intervenir : • Degré de protection visé • Evaluation des risques supportables | Basé sur un dialogue sur les risques et différencié par risque pour les personnes et risque pour les biens. | Non pertinent pour les projets de revitalisation
| • Objectifs de développement écologique pour les processus, structures et organismes • Détermination de l’espace réservé aux eaux nécessaire • Valeurs naturelles actuelles à maintenir • Écarts inévitables avec l’état proche de l’état naturel visé (du fait d’installations/ utilisations et d’atteintes) | (voir Etat actuel).
| Valeurs de dimensionnement retenues | Crue de dimensionnement et revanche.
5. Planification des mesures (précisions : SIA 103 4.1.21 / 4.1.31) selon une approche intégrée fondée sur les risques | Etude de variantes et développement de la meilleure variante (planification intégrée des mesures tenant compte du risque [approche fondée sur les risques] et de toutes les mesures de protection possibles [combinaison optimale de mesures]). | Mesures d’entretien, mesures d’aménagement du territoire, mesures d’organisation, mesures écologiques (fonctions naturelles / liées au génie biologique), mesures techniques. Avec prise en compte des changements climatiques. En cohérence avec les objectifs de développement écologique relatifs aux processus, structures et organismes.
| Variante retenue (combinaison optimale de mesures) avec justification du choix | Faisabilité. Réduction du risque. Estimation des coûts (selon phase SIA). Pesée des intérêts.
| Robustesse des ouvrages et installations de protection et des plans de protection en cas de surcharge de ceux-ci Limitation du risque résiduel à long terme |  | Non pertinent pour projets de revita
Plan d’entretien Planification participative (y c. dialogue sur les risques) Justification claire des éventuels écarts avec les objectifs de développement écologique
6. Informations complémentaires | Conflits et synergies • avec d’autres planifications et mesures • avec Installations et utilisations dans le périmètre du projet | (voir 2. Analyse de la situation).
| Bassin de rétention des crues Dépotoir à alluvions | Applicabilité de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) à vérifier, responsabilité pour la surveillance. | Non pertinent pour projets de revita
| Bénéficiaires et personnes concernées Avancement de la gestion intégrée des risques dans les communes concernées Études techniques (modélisations) |  | Non pertinent pour projets de revita
7. Plans annexés | Bassin versant Périmètre du projet Espace réservé aux eaux
| Utilisations et installations | Autres atteintes, y compris obstacles à la continuité piscicole dans le périmètre du projet.
État écomorphologique Inventaires de protection Milieux et espèces Situation de l’état visé Situation des variantes examinées Cartes d’intensité avant et après la mise en oeuvre des mesures
8. Impacts sur l'environnement | Enquête préliminaire d'impacts sur l'environnement | selon Manuel EIE OFEV, module 5
Le niveau de détail requis pour le projet est à déterminer au démarrage du mandat en fonction du contexte local, de l'importance du projet, etc. |  | Pas d'examen spécifique | 0
|  | Examen succinct : | 1
|  | Examen approfondi : | 2
Maître de l'ouvrage | Office de l'environnement
Signature | Signature

## PO-LACE
Projets de réaménagement de cours d'eau |  |  | Projet d'ouvrage/Demande de subvention - Annexe E2
Exigences et niveau de détail requis (d'après le Manuel CP)
Rubrique | Contenu | Remarques | Niveau de détail requis
Résumé
1. Bases | Bases du projet | Liste des documents utilisés pour l'élaboration du projet.
Etudes antérieures
Autres planifications
2. Analyse de la situation | Etat actuel | Cf. tableau 28 (Manuel CP).
Etat naturel et état proche de l'état naturel
Analyse des déficits
3. Dommages potentiels / risques | Rentabilité des mesures | Évaluation détaillée des dommages potentiels/risques (EconoMe ou Riskko.ch en fonction de l'ampleur du périmètre d'étude). | Non pertinent pour projets de revita
4. Définition des objectifs | Etat visé | Cf. tableau 28 (Manuel CP).
5. Planification des mesures (précisions : SIA 103 4.1.32) selon une approche intégrée fondée sur les risques | Développement (approfondissement) de la meilleure variante | Cf. tableau 28 (Manuel CP).
Documents complémentaires
| Plan de gestion des matériaux | Plan de gestion et bilan des matériaux.
| Mise à disposition des terrains | Remaniement parcellaire, acquisition de gré à gré, expropriation, servitude, droit de superficie
| Bassin de rétention des crues, dépotoir à alluvions | Documents à fournir conformément à l’OSOA si celle-ci est applicable. | Non pertinent pour projets de revita
6. Concept | Contrôles des effets | Si demandé par ENV.
| Entretien | Y compris gestion des néophytes envahissantes.
Éventuellement canalisation des visiteurs
7. Informations complémentaires | Impact des mesures sur les bénéficiaires et les personnes concernées | Zones bâties et surfaces utiles, loisirs de proximité, nature et paysage, protection contre les crues, pêche, eaux souterraines et sites contaminés, agriculture (p. ex. surfaces d’assolement, achat de terrain), économie forestière, utilisation des eaux (force hydraulique ; approvisionnement en eau potable).
8. Dangers et risques résiduels | Scénarios de surcharge, cartes des dangers et d’intensité après mesures |  | Non pertinent pour projets de revita
| Gestion des dangers et des risques résiduels (combinaison optimale des mesures) |  | Non pertinent pour projets de revita
9. Intégration des dangers résiduels dans les plans directeurs et les plans d’affectation | Plan directeur | Conditions/restrictions d’utilisation, prescriptions de construction
Plans d’affectation
Règlements de constructions
Autorisations de construire
| Gestion des dangers et des risques résiduels (combinaison optimale des mesures) |  | Non pertinent pour projets de revita
10. Autres documents | Défrichement | Demande de défrichement, y compris conditions (si nécessaire et toujours d’entente avec le service forestier cantonal).
| Programme des travaux | Début, durée et achèvement des travaux.
Dossier photographique
11. Devis | Coûts des travaux (base de calcul : avant-métrés et prix unitaires des travaux ; positions principales) | +/– 10 % conformément à la phase SIA « Projet de construction ».
Coûts d’établissement du projet et de direction des travaux
Coûts des acquisitions de terrain
12. Impacts sur l’environnement | Pour les projets impliquant l’exécution d’une EIE, un rapport séparé doit être établi et rendu accessible au public. Pour les autres projets, une notice d'impact est suffisante. | Art. 10b LPE, annexe, ch. 3, OEIE.
13. Plans | Plans d’ensemble à une échelle entre 1 : 10 000 et 1 : 50 000 | • Projet • Bassin versant avec représentation des valeurs naturelles existantes • Nom des cours d’eau • Représentation des dangers existants /risques existants (non pertinent pour les projets de revitalisation) • Mesures de protection réalisées
| Plan de situation à une échelle entre 1 : 1000 et 1 : 2000 | • État actuel et mesures prévues • Représentation de l’espace réservé aux eaux • Installations et utilisations (ainsi que les atteintes) • Végétation actuelle et planifiée (après mesures de construction / état souhaité) • Contraintes ponctuelles (ponts, bâtiments) Limites des parcelles • Emprises
| Profil longitudinal | • Niveau d’eau pour Qdim et EHQ • Niveau initial du fond du lit • Pentes • Obstacles naturels • Sondages éventuels • Extraction éventuelle de matériaux • Ponts, seuils, rampes • Barrages, affleurements rocheux
| Profils en travers (avant et après revitalisation) | • Niveau d’eau pour Qdim et EHQ • Niveau d’étiage • Limites des parcelles • Schémas-types des structures typiques du cours d’eau • Limites de l’espace réservé aux eaux • Schémas-types des structures typiques et de la végétation des berges / du fond du lit typiques du cours d’eau
| Profils normaux et profils aménagés | • Position des niveaux d’eau • Niveau d’étiage • Protection de berge • Protection du fond du lit
Le niveau de détail requis pour le projet est à déterminer au démarrage du mandat en fonction du contexte local, de l'importance du projet, etc. |  | Pas d'examen spécifique | 0
|  | Examen succinct : | 1
|  | Examen approfondi : | 2
Maître de l'ouvrage | Office de l'environnement
Signature | Signature