## Etude préliminaire
Etude préliminaire - Annexe G1
Projets d'aménagement de cours d'eau (protection et revitalisation)
Nom du projet :
Maître d'oeuvre :
| Rubrique | Contenu de la rubrique Exigences minimales en noir (tous projets) Exigences supplémentaires en rouge (projet de protection) | Niveau de détail exigé | Commentaires | Remarques
| 1. Résumé - Motifs et mandat | Contexte, objectifs, périmètre du projet et rappel des principales étapes du mandat. |  | Faire un résumé succinct du rapport. En introduction, rappeler le contexte du mandat (appel d'offre, etc.), les étapes administratives et les principales décisions du maître d'ouvrage (vote des crédits d'étude, etc.).
| 2. Documents de base | Bases du projet. |  | Enumérer les documents de références et les études antérieures.
Etudes antérieures - références.
| 3. Contexte | Evénements historiques. |  | Examiner le cadastre des évènements (CadEve, StorMe), compléter le cadastre des évènements si nécessaire, relever les études techniques/scientifiques de base, décrire les conditions hydrologique du cours d'eau, etc. Selon le contexte (zone de protection des eaux, etc.), des études géologiques et hydrologiques détaillées pourront être exigées.
Caractéristiques du bassin versant.
Conditions hydrologiques et régime de charriage
Capacité actuelle des chenaux.
Conditions géologiques.
Conditions hydrogéologiques (zone de protection des eaux, impact sur des ressources en eau potable).
|  | Types de dangers (processus) possibles : -inondation -érosion des berges -épandage d'alluvions -débordement de lave torrentielle -ruissellement |  | Définir et décrire le/les processus dangereux pour toutes les catégories de projet. Indiquer, cas échéant, des phénomènes de ruissellement, d'écoulements d'eau de surface, de remontée des nappes phréatiques. Pour mémoire, les mesures de protection contre les inondations dues à ces phénomènes spécifiques ou de nature anthropique (par exemple : drainages des eaux pluviales des zones habitées et des routes, etc.) sont à la charge du propriétaire (cf. annexe A6 de la convention-programme).
|  | Scénarios de danger. |  | Analyser les scenarios définis dans la carte de danger pour le secteur concerné. Evaluer également le charriage et le risque d'embâcles.
|  | Analyse des points faibles le long des cours d'eau d'un point de vue hydraulique. |  | Identifier d'éventuelles zones critiques sur le secteur concerné (analyse et mise à jour de la carte des phénomènes).
|  | Evaluer l'efficacité des ouvrages de protection existants : digues, pièges à graviers, murs de soutènements, etc. (compléter le cadastre des ouvrages et indiquer l'emplacements des ouvrages sur une carte). |  | Identifier tous les ouvrages présents sur le cours d'eau par une étude de terrain détaillée ou, cas échéant, reprendre les données de l'étude de la carte des dangers ou du plan d'entretien des cours d'eau si disponible. Compléter le cadastre des ouvrages (ponts , seuils, etc.) et des ouvrages de protection (digues, etc.) Evaluer l'efficacité des ouvrages de protection (sécurité structurale, aptitude au service, durabilité, etc.) (cf. PLANAT).
Evaluer les ouvrages d'équipement existants : ponts, canalisations, etc. (compléter le cadastre des ouvrages et indiquer l'emplacement des ouvrages sur une carte).
|  | Situation de danger existante (cartes des dangers ou des intensités). |  | Présenter la carte de danger et les cartes d'intensités disponibles. Proposer des mises à jour si nécessaire.
|  | Contraintes locales particulières, planifications stratégiques cantonales (tronçons avec BNPC, etc.) |  | Présenter toutes les contraintes locales pouvant influencer le projet.
|  | Analyse des points faibles le long des cours d'eau d'un point de vue écomorphologique, piscicole, paysager, etc. |  | Identifier les déficits (pour les projets individuels, reprendre les exigences détaillées de la convention programme - Partie 8 - Revitalisation des eaux).
|  | Périmètre réservé aux eaux (PRE), installations et utilisations actuelles. |  | Prendre contact avec l'ENV pour obtenir toutes les informations en lien avec le PRE (largeur naturelle, périmètre minimal et périmètre de biodiversité). Lister toutes les installations existantes situées dans le PRE et leur utilisation.
| 4. Nécessité d'intervenir | Objectifs de protection retenus. |  | Présenter les déficits de protection éventuellement sous la forme d'une carte synthétique. Discuter l'objectif de protection (cf. Directive SAM 2011) avec le MO et les autorités de subventionnement. Valider le concept de protection après avoir fait une pesée des intérêts entre les différents enjeux en présence.
Déficits de protection / justifier la nécessité de mettre en œuvre des mesures de protection.
|  | Valeurs de dimensionnement retenues. |  | Analyser jusqu'au stade du pré-dimensionnement.
|  | Objectifs écologiques. |  | Définir au préalable les déficits sur la base des données à disposition (y compris la surveillance des néophytes). Dresser les lignes directrices du projet et les objectifs à atteindre.
|  | Compléments d'inventaires (écologiques, biologiques, etc.). |  | Si nécessaire.
| 5. Dommages potentiels | Evaluation détaillée des dommages potentiels, calcul des risques. |  | Utiliser la systématique EconoMe et se référer à l'annexe A6 de la convention-programme. Dans l'approche sur le risque, tenir compte des utilisations existantes et planifiées des zones concernées par les dangers.
| 6. Planification des mesures (précisions Avant-projet : SIA 103 4.3.21) | Périmètre du projet. |  | Justifier sa délimitation en fonction des objectifs du projet.
|  | Etude de variantes incluant les mesures envisageables (objectifs des mesures, bases du dimensionnement). Variante retenue avec justification du choix. |  | Mesures d'entretien Mesures d'aménagement du territoire Mesures d'organisation Mesures écologiques Mesures constructives/ouvrages de protection Réduction des risques, rentabilité (EconoMe) Faisabilité, acceptabilité Proportionnalité Estimation des coûts (à +/-30%) Impact sur les surfaces d'assolement. S'il y a impact, une planification agricole doit être établie : démontrer que le projet répond à un objectif cantonal, que les variantes retenues prennent en compte les emprises sur les terres agricoles, qu'il n'existe pas d'autre mesure autant efficace mais moins gourmande en terres agricoles) ; des discussions avec les exploitants touchés doivent être engagées et des éventuelles compensations recherchées.
|  | Cas de surcharge / robustesse du système. |  | Décrire succinctement les points faibles des variantes étudiées.
|  | Etudes techniques (modélisations 3D/modèles physiques, études géotechniques particulières, etc.). Monitoring. Etude détaillée du charriage. |  | A réaliser selon les spécificités techniques du projet. Transmettre les résultats uniquement sur clé USB (annexé au dossier).
| 7. Revitalisation | Vérifier que les mesures constructives proposées pour la protection contre les crues soient compatibles avec l'art.4 LACE. Rechercher des aménagements permettant d'atteindre les objectifs de la LEaux. |  | Les principes d'aménagement doivent être élaborés pour que le cours d'eau puisse accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entres les eaux superficielles et les eaux souterraines soient maintenues et qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur le rives. Les aménagements proposés dans le cadre du projet doivent au minimum respecter les arts. 4 LACE et 37 LEaux. Le périmètre réservé aux eaux (PRE) doit être repris du PS cantonal (visible sur le géoportail cantonal), et augmenté et/ou décalé si souhaité (par exemple pour obtenir un bonus « surlargeur »). Le réseau hydrographique doit toutefois être vérifié.
Descrire l'état naturel et de référence, les influences irréversibles et comparer les états.
Subventionnement de base: Evaluer toutes les potentialités pour améliorer les fonctions écologiques requises dans l'espace du cours d'eau (selon art. 4 LACE et art. 37 LEaux). Comparaison état actuel et état de référence.
|  | Bonus : Evaluer le potentiel pour que le projet d'aménagement puisse obtenir des bonus supplémentaires, de la confédération et du canton, liés à l'amélioration de la biodiversité. |  | Si le projet vise des subventions supplémentaires, les aménagements doivent en sus respecter les exigences supplémentaires en matière de révitalisations (cf. Directives ENV "Aménagement des cours d'eau").
| 8. Estimation des coûts | Vérifier la faisabilité et la proportionnalité des mesures proposées d'un point de vue financier. |  | Faire une appréciation financière de l'ensemble des variantes (y compris acquisition de parcelles et de bâtiments, délocalisation, étude spécifique, etc.) Mettre en évidence les risques financiers du projet. L'étendue, la méthode et le degré de précision sont à déterminer au cas par cas.
Estimer les coûts (précision +/-30%) de la(es) variante(s) la(es) plus probable(s).
Déterminer le montant d'investissement probable (coûts de construction, coûts pour l'équipement nécessaire).
Indiquer la clé de répartition entre tous les acteurs impliqués (communes, privés, etc.).
| 9. Informations complémentaires | Etude des conflits possibles. |  | Zones habitées et surfaces exploitées Nature et paysage Ecologie des eaux et pêche Eaux souterraines Agriculture, surfaces agricoles utiles et des surfaces d'assolement du périmètre qui sont touchées Forêts
|  | Bassin de rétention des crues, dépotoir à alluvions. |  | Application de l'OSOA à vérifier, responsabilité pour la surveillance.
|  | Sites pollués. |  | Produire une analyse détaillée conforme à l'Osites et à l'OTD, en cas de présence de matériaux potentiellement pollués touchés par les travaux.
|  | Gestion intégrée des risques. |  | Rappeler les actions menées au niveau communal (plan d'alarme, plan d'entretien, etc.). Si aucun plan d'alarme n'est disponible, fournir dans le cadre de cette étude, les éléments hydrauliques nécessaires pour établir un plan d'alarme et les mesures à prévoir pour compléter le concept de protection (mesure mobiles, etc.). Présenter, par exemple, ces éléments sous la forme de fiches synthétiques avec des plans de situation schématiques, conformément à la notice ENV DN02.
|  | Rapport d'impact sur l'environnement (RIE) ou notice d'impact sur l'environnement (NIE). |  | Pour chaque projet, toutes les thématiques environnementales doivent être listées dans le cadre d'une enquête préliminaire des impacts sur l'environnement (EPIE) selon le module 5 du Manuel EIE, OFEV, 2009.
| 10. Planification participative | Bénéficiaires et personnes concernées (pour déterminer d'éventuels dédommagements ou participations aux coûts). |  | Identifier, informer, impliquer tous les acteurs du projet : prévoir des séances d'informations dès le démarrage du projet.
| 11. Plans annexés | . Plan de situation avec le périmètre du projet indiquant les installations et les zones de protection - Echelle 1:25'000. . Cartes des dangers/intensités - Echelle 1:5'000. . Plans des ouvrages existants et de la situation existante (si demandé au point 2) - Echelle entre 1:500 et 1:5'000. . Plan des relevés écomorphologiques (si demandé au point 2) - Echelle entre 1:500 et 1:5'000. . Plan de situation des variantes examinées et représentation du périmètre réservé aux eaux (PRE). Echelle entre 1:500 et 1:5'000 . . Plans et coupes types des variantes principales. Sur les coupes indiquer les niveaux d'eau et la revanche pour la (les) variantes retenue(s) - Echelle entre 1:200 et 1:2'000. |  | Mise à jour des cartes existantes "cartes de danger et d'intensité" selon les recommandations de l'ENV exclusivement), conformément à la notice ENV DN01. Le périmètre réservé aux eaux (PRE) doit être repris du PS cantonal (visible sur le géoportail cantonal), et augmenté si souhaité (par exemple pour obtenir un bonus « surlargeur »). Le réseau hydrographique doit toutefois être vérifié. A ce stade du mandat, ne pas produire des cartes "après mesures" des variantes étudiées au format SIG. Par contre, des esquisses provisoires peuvent être présentées pour illustrer sommairement les différentes variantes.
| 12. Procédure d'enquête publique (facultative) | Plan directeur localisé (PDL). |  | Transmettre les éléments techniques principaux pour établir la carte synthétique du PDL. Suivre la procédure d'enquête publique.
|  | Mesures de planification. |  | Si certaines zones ne peuvent bénéficier d'une protection et que les risques ne sont pas acceptables, une interdiction de construire s'impose. Il y a lieu de modifier le plan d'aménagement local. Une coordination entre les auteurs du rapport technique et les responsables de l'aménagement du territoire est nécessaire.
Fin de l'étude préliminaire : Présentation du projet et prises de position du Maître d'ouvrage et des autorités de subventionnement
Le niveau de détail exigé pour le projet est à déterminer au démarrage du mandat en fonction du contexte local
| 0 | : ne pas documenter
| 1 | : examen succinct
| 2 | : examen approfondi
Signatures
| Maître d'ouvrage | Office de l'environnement
version ENV /01.02.2020

## Projet de l'ouvrage
Projet de l'ouvrage - Annexe G2
Projets d'aménagement de cours d'eau (protection et revitalisation)
Nom du projet :
Maître d'oeuvre :
Rubrique | Contenu de la rubrique Exigences minimales en noir (tous projets) Exigences supplémentaires en rouge (projet de protection) | Niveau de détail exigé | Commentaires | Remarques
1. Résumé des étapes antérieures | Présenter un résumé du mandat. Contexte, objectifs, périmètre du projet et rappel des principales étapes du mandat. |  | Rappel du contexte du mandat (appel d'offre, etc.), des étapes administratives et des principales décisions du maître d'ouvrage (vote des crédits d'étude, etc.)
2. Documents de base | Documents de base du projet. |  | Enumérer les documents de références et les études antérieures (notamment l'étude préliminaire).
Rappel des études antérieures - état de référence.
3. Contexte | Evénements historiques. |  | Reprendre les informations tirées de l'étude préliminaire sous forme de synthèse. Si nécessaire pour la justification de la variante choisie, analyser en détail les conditions hydrologiques, géologiques ou biologiques du secteur.
Caractéristiques du bassin versant.
Conditions hydrologiques et régime de charriage.
Capacité actuelle des chenaux.
Conditions géologiques.
Conditions hydrogéologiques (zone de protection des eaux, impact sur des ressources en eau potable).
Types de dangers (processus) possibles : -inondation -érosion des berges -épandage d'alluvions -débordement de lave torrentielle -ruissellement
Scénarios de danger.
Analyse des points faibles le long des cours d'eau d'un point de vue hydraulique.
Evaluer l'efficacité des ouvrages de protection existants : digues, pièges à graviers, murs de soutènements, etc. (compléter le cadastre des ouvrages et indiquer l'emplacements des ouvrages sur une carte).
Evaluer les ouvrages d'équipement existants : ponts, canalisations, etc. (compléter le cadastre des ouvrages et indiquer l'emplacement des ouvrages sur une carte).
Situation de danger existante (cartes des dangers ou des intensités).
Contraintes locales particulières, planifications stratégiques cantonales (tronçons avec BNPC, etc.)
Analyse des points faibles le long des cours d'eau d'un point de vue écomorphologique, piscicole, paysager, etc.
Périmètre réservé aux eaux (PRE), installations et utilisations actuelles.
4. Nécessité d'intervenir | Objectifs de protection retenus. |  | Proposer des objectifs de protection. Faire valider l'objectif de protection du projet par les autorités.
Déficits de protection / justifier la nécessité de mettre en œuvre des mesures de protection.
| Objectifs des mesures et valeurs de dimensionnement retenues. |  | Justifier la valeur de dimensionnement retenue. Le niveau de détail attendu dépend de la complexité du projet.
| Objectifs écologiques. |  | Déterminer l'état actuel, l'état naturel, l'état de référence, analyser les déficits, et déterminer l'état visé (objectifs de développement écologique, bonus de revitalisation).
Compléments d'inventaires (écologiques, biologiques, etc.).
5. Dommages potentiels / risques | Utilisations existantes et planifiées. |  | Reprendre les informations tirées de l'étude préliminaire sous forme de synthèse (ne pas publier tous les détails des résultats EconoMe, consultables sur l'application).
Evaluation détaillée des dommages potentiels/risques (EconoMe).
6. Planification des mesures (précisions : SIA 103 4.3.32) | Périmètre du projet. |  | Représenter le périmètre du projet et l'espace cours d'eau au sens de la LEaux.
| Variantes étudiées et décisions. |  | Description des mesures, y compris justifications et vérifications techniques (en particulier hypothèses et vérifications hydrauliques, dimensionnement des enrochements, vérification de la stabilité des rampes et des berges en cas de stabilisation végétale, etc.) Plan de gestion et bilan des matériaux. Vérifier que les mesures constructives prévues sont compatibles avec l'art.4 LACE. Faire une pesée des intérêts.
| Mesures d'entretien et contrôle des effets. |  | Définir et réglementer l’entretien courant et l'entretien périodique des ouvrages et des aménagements proposés (mise à jour du plan d'entretien communal). Proposer des mesures pour assurer le contrôle des effets.
| Cas de surcharge / robustesse du système. Cartes des dangers et d'intensité "après mesures" . |  | Décrire les points faibles du concept de protection envisagé. Analyser, en cas de surcharge, la réaction du système de protection (pas d'effondrement des digues, etc.). Identifier, pour des scénarios exceptionnels, la réaction du concept de protection et les limites des mesures proposées. Démontrer que les mesures choisies (y compris les mesures d'urgence et les systèmes mobiles) permettent d'atteindre un risque résiduel acceptable .
| Bassin de rétention des crues, dépotoir à alluvions. |  | Monitoring (y compris la surveillance des néophytes). Documents à fournir conformément à l'OSOA si celle-ci est applicable.
| Etudes techniques (modélisations 3D/modèles physiques, études géotechniques particulières, etc.). Etude détaillée du charriage. |  | A réaliser selon les spécificités techniques du projet.
7. Revitalisation | Vérifier que les mesures constructives proposées pour la protection contre les crues soient compatibles avec l'art.4 LACE. |  | Les aménagements proposés dans le cadre du projet doivent au minimum respecter les arts. 4 LACE et 37 LEaux. Des mesures de revitalisation doivent cependant être recherchées sans pour autant atteindre les conditions exigées pour obtenir un bonus pour la biodiversité. Si le projet vise des bonus supplémentaires de la Confédération et du Canton, les aménagements doivent en sus respecter les exigences, respectivement du Sommaire Partie 11 "Explications spécifiques à la convention-programme dans le domaine de la revitalisation des eaux". Le contrôle des effets et les fiches d'entretien des ouvrages ne sont pas décrites dans le cadre de ce document. Ils feront l'objet d'un document annexe spécifique à produire.
Détailler les mesures de revitalisation envisagées.
Biodiversité : Développer le projet au sens du chapitre 8 de la convention-programme pour obtenir les bonus "biodiversité". Déterminer l'espace de biodiversité. Ce dernier sera fonction des aménagements prévus et devra respecter l’art. 41 al. 3 de l’OEaux. Il s’agira notamment de garantir dans cet espace : . la protection contre les crues ; . l’espace requis pour une revitalisation (par exemple : amélioration des fonctions du milieu aquatique, du milieu amphibien, de la connectivité longitudinale terrestre, de l’effet tampon, de la diversité des structures du milieu terrestre et des communautés végétales typiques) ; . la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage ; . etc.
8. Incidence des mesures | Evaluer les conflits possibles (Zones habitées et surfaces exploitées, Nature et paysage, Agriculture, Ecologie des eaux et pêche, Eaux souterraines, Forêts). |  | Plan sectoriel cantonal des surfaces d'assolement, surfaces agricoles utiles et surfaces d'assolement touchées.
| Processus participatif. |  | Dès le démarrage du projet de l'ouvrage, il faut engager un processus participatif (identification des acteurs et de leur implication dans le projet, informations, discussions).
| Sites pollués : En cas de présence de matériaux potentiellement pollués touchés par les travaux, produire une analyse détaillée conforme à l'OSites et à l'OTD. |  | Rappeler les éléments étudiés au stade préliminaire et les détailler si besoin.
Avancement de la gestion intégrée des risques dans les communes concernées.
9. Intégration des dangers résiduels dans les plans directeurs et d'affectation | Plans de zone Règlements de construction Autorisation de construire |  | Conditions et restrictions d'utilisation. Prescription de construction.
10. Préstations supplémentaires | Etablir les justificatifs qui permettent de répondre à tous les critères en vue de l’obtention des prestations supplémentaires OFEV LACE et LEaux (surlargeur et surlongeur). |  | Cf. Manuel sur les convetions-programmes (Partie 6, Annexe A9 ; Partie 11 OP 3)
11. Estimation des coûts | Etablir le devis (étendue, méthode et degré de précision sont à déterminer spécialement de cas en cas. En règle générale, la précision est de +/- 10%). |  | Estimer les coûts sur la base de l'avant-métrés détaillé et des prix unitaires courants pratiqués dans le canton, y compris coûts d'acquisition de terrain. Compléter l'analyse de la rentabilité selon EconoMe 3.0.
Analyser des risques financiers liés au projet.
Déterminer les coûts d'investissement.
Indiquer la clé de répartition entre tous les acteurs impliqués (communes, privés, etc.).
12. Planification participative | Bénéficiaires et personnes concernées. |  | Identifier, informer, impliquer tous les acteurs du projet : poursuivre les séances d'informations auprès des acteurs concernés.
13. Planification des travaux | Phases du projet, planning provisionnel. |  | Préparer un planning des travaux; identifier les différentes étapes du projet; planifier et décrire d'éventuelles mesures urgentes. Identifier et chiffrer les risques liés au projet.
14. Plans et cartes de base à joindre au dossier | Plans d'ensemble (fond topographique) Echelle 1:25'000 |  | Eléments à représenter : - Périmètre du projet - Projet de construction - Limites et noms des communes, localités, cours d'eau (avec direction des écoulements) - Zones inondables avant mesures ou représentation des dangers existants
| Plan de situation général de toutes les mesures Echelle entre 1:500 et 1:5'000 |  | Eléments à représenter : - Périmètre du projet - Périmètre réservé aux eaux selon art. 41 OEaux (et autres éléments pertinents pour le projet, comme les PNA : périmètre de protection de la nature) - Périmètres des éventuels sous-secteurs du projet avec leurs noms - Noms des cours d'eau (avec direction des écoulements) - Mesures prévues / Ouvrages existants / Passages obligés (ponts, bâtiments) - Végétation existante et éventuellement planifiée selon l'échelle du plan
| Plan de situation sectoriel ou par ouvrage spécifique Echelle entre 1:200 et 1:5'000 |  | Eléments à représenter : - Différents périmètres et noms - Mesures prévues - Passages obligés (ponts, bâtiments) - Ouvrages de protection existants - Végétation existante et planifiée - Périmètre réservé aux eaux selon art. 41 OEaux. - Détails des terrassement prévus et des aménagements spécifiques
| Profil longitudinal Echelle entre 1:200 et 1:1'000 |  | Eléments à représenter : - Mesures prévues / ouvrages existants - Bâtiments, ponts, seuils, rampes, barrages, affleurements rocheux, etc. - Niveaux crue (avec et sans revanche) pour Q dim, Q100 et Q300 et éventuellement EHQ - Niveau d'étiage ou autre à préciser - Niveau initial du fond du lit et niveau moyen projeté du lit - Pente - Sondages éventuels - Eventuellement niveaux des eaux souterraines (basses et hautes eaux si pertinent pour le projet) - Lieux éventuels d'extraction de sédiments
| Profils transversaux techniques (avant et après assainissement) Echelle entre 1:100 et 1:500 |  | Eléments à représenter : -Mesures prévues / ouvrages existants - Passage obligés (ponts, seuils, etc.) - Niveaux crue (avec et sans revanche) pour Qdim, Q100 et Q300 et éventuellement EHQ ou autre à préciser - Niveau d'étiage ou autre à préciser - Niveau initial du fond du lit et niveau moyen projeté du lit - Limites des parcelles (ou tout autre élément permettant de situer le profil) - Eventuellement limites externes du périmètre réservé aux eaux - N° du profil à reporter sur un plan de situation
| Profils aménagés Echelle entre 1:50 et 1:100 (le nombre de profils à présenter dépend de la complexité du projet. En général 2 ou 3 profils types suffises) |  | Eléments à représenter : - Limites du périmètre réservé aux eaux selon art. 41 Oeaux, limites des parcelles, etc. - Mesures prévues / ouvrages existants principaux - Passage obligés (ponts, seuils, etc.) - Niveaux crue (avec et sans revanche) pour Q dim, Q100 et Q300 et éventuellement EHQ ou autre à préciser - Niveau d'étiage ou autre à préciser - Niveau initial du fond du lit et niveau moyen projeté du lit - Confortement des berges - Protection du lit - Aménagements prévus et plantations (éventuellement avec les principaux terrassements)
| Cartes "après mesures" des dangers et intensités "après mesures" (mise à jour des fiches de scénario). Carte des "cotes de protection " ou des "hauteurs d'eau" (en général pour Q300 si débit de projet fixé à Q100). |  | Produire toutes les cartes au format SIG (mise à jour des cartes existantes "cartes de danger et d'intensité" selon les recommandations de l'ENV. Cf. notice DN01). Prévoir une représentation des ouvrages selon la directive relative à la documentation du "cadastre des ouvrages de protection" au format SIG.
15. Rapport ou notice d'impact | Rapport d'impact sur l'environnement (RIE) ou notice d'impact sur l'environnement (NIE). |  | Pour chaque projet, établissement d'une NIE/RIE selon les résultats de l'enquête préliminaire des impacts sur l'environnement (module 5 du Manuel EIE, OFEV, 2009). Le choix entre NIE et RIE se fait au démarrage du projet par ENV.
16. Procédures décisives / enquête publique | Autorisation de police des eaux
Permis de construire
Plan spécial
Décision de subventionnement
Le niveau de détail exigé pour le projet est à déterminer au démarrage du mandat en fonction du contexte local |  |  |  | version ENV du 01.02.2020
0 | : ne pas documenter
1 | : examen succinct
2 | : examen approfondi
Signatures
Maître d'ouvrage | Office de l'environnement